## Slide 1: Obras públicas
01
02
El ciclo del invierte.pe
03
Actos preparatorios
04
Procedimiento de selección
Ejecución Contractual

## Slide 2: Obras Públicas
Las etapas de contratación de la obra pública
1

## Slide 3: LA TRANSVERSALIDAD DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE

## Slide 4
(imagen)
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS INVERSIONES DE OBRAS PÚBLICA

## Slide 5: Obra pública: Principales cambios
Objetivo: Formulación orientada a brechas y simplificación procesos.
Proceso anterior (SNIP)
Proceso con el Invierte.pe
Evaluación
Formulación y Evaluación
Ejecución
Funcionamiento
Inversión
Post inversión
Múltiples Actores
Sin seguimiento
OPMI
UF elabora estudio
OPI evalúa y da viabilidad
DGIP (endeudamiento)
UE ejecuta el PIP
OPI y DGIP
Énfasis en cierre de brechas a través de Programa Multianual de Inversiones.
OPMI
Evaluación e incentivos
al cierre de brechas.
UF
UF declaran viabilidad y asumen responsabilidad de diseño y costos.
UE
Ejecución de inversiones.
MEF (DGIP) registra Verificación de viabilidad
!
!
ET Cont.
Lic. Ej.
Re-procesos
Formulación
Pre-inversión
Programación Multianual de Inversiones

## Slide 6
Definición de Obra
Anexo Único - Anexo de Definiciones RLCE
Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

## Slide 7
ETAPA
ACTOS PREPARATORIOS

## Slide 8
Formulación del PAC
Proyecto del POI
Usuario presentan requerimientos (Cuadro de Necesidades).
Logística, en coordinación con el usuario, consolida y valoriza y presentan el Cuadro Consolidado de Necesidades a Presupuesto para que se incluya en el proyecto de PIA
El proyecto de PIA se informa a usuarios para que prioricen, de acuerdo con las actividades y metas
Logística en coordinación con el usuario determinan el monto estimado
Se aprueba el PIA y se ajusta los requerimientos
Aprobación del PAC

## Slide 9
Actos Preparatorios
Área usuaria es responsable de la elaboración del Expediente Técnico de Obra.
El requerimiento debe incluir:
Exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Ej.: Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de Edificaciones de Salud, Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, Manual de Diseño de Puentes, entre otros.
Identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra.
Acciones y planes de intervención para reducirlas o mitigar los riesgos previsible de ocurrir.

## Slide 10: Expediente Técnico de Obra
Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, y comprende:
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planos de Ejecución de Obra
Metrados
Presupuesto de Obra
Análisis de Precios
Calendario de Avance de Obra Valorizado
Fórmulas Polinómicas
Fecha de determinación del Presupuesto
Estudios Básicos y/o Específicos
Estudio de Impacto Ambiental
Otros estudios complementarios

## Slide 11
Expediente Técnico de Obra
Es elaborado por un consultor de obras –de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular-, por la propia Entidad o por el ejecutor de la obra (en caso de obras ejecutadas bajo las modalidades de llave en mano o concurso oferta).
El consultor de obra contratado o proyectista es el único responsable ante la Entidad por la calidad del Expediente Técnico.
Opinión N° 028-2011/DTN: “en las obras ejecutadas por concurso oferta o llave en mano que impliquen la elaboración del Expediente Técnico, no podrán aprobarse adicionales de obra por defectos o deficiencias del mismo, en virtud a que el ejecutor de obra es el responsable de su elaboración y, en consecuencia, de los defectos que pudiera presentar.”

## Slide 12
Actos Preparatorios
Puede usarse la modalidad de ejecución de llave en mano.
Cuando el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra y, de ser el caso, la operación asistida de la obra.

## Slide 13
Actos Preparatorios
Puede efectuarse contratación por paquete.
Agrupando la ejecución de obras de similar naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos de calidad, precio y tiempo frente a la contratación independiente. Se suscribe un contrato por cada obra incluida en el paquete.

## Slide 14
Actos Preparatorios
Puede efectuarse contratación por ítems, lotes o tramos.
Para contratar bienes, servicios en general, consultorías u obras distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales superiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8UIT), siempre que el OEC determine la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de dicha posibilidad.
Cada ítem, lote o tramo constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal.

## Slide 15
Requisitos p/convocar
Expediente de Contratación aprobado
Estar incluido en el PAC
Designación de Comité de Selección
Documentos de selección aprobados
Expediente Técnico de Obra + Disponibilidad física del terreno

## Slide 16
ETAPA
SELECCIÓN

## Slide 18
Licitación Pública
ETAPAS:
Convocatoria.
Registro de participantes.
Formulación de consultas y observaciones.
Absolución de consultas y observaciones.
Integración de bases.
Presentación de ofertas.
Evaluación de ofertas.
Calificación de ofertas.
Otorgamiento de la buena pro.

## Slide 19: LICITACION PUBLICA
CONVOCATORIA
REGISTRO DE PARTICIPANTES
FORMULACIÓN DE CONSULTAS y OBSERVACIONES
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS y OBSERVACIONES
INTEGRACIÓN
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
-Acto Público-
EVALUACIÓN DE OFERTAS
CALIFICACIÓN DE OFERTAS
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
-Acto Privado-
Min. 22 dh.
Min. 7 dh.
Min. 10 dh.
Máx. 5 dh.
ELEVACIÓN DE CUESTIONAMIENTOS AL PLIEGO ABSOLUTORIO
PRONUNCIAMIENTO DE OSCE
Máx. 7 dh.
Máx. 3 dh.

## Slide 20
ETAPA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

## Slide 21
Inicio del Plazo de Ejecución de Obra (1)
Comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
Notificar al contratista quién es el inspector o supervisor de obra, según corresponda.
Entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
Remisión del Calendario de Entrega de Materiales e Insumos, si hubiera sido fijada como obligación.
Entrega del Expediente Técnico de Obra completo.
Otorgamiento del Adelanto Directo.

## Slide 22
Residente de Obra
Profesional en Ingeniería o Arquitectura, colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.
Presencia permanente y directa.
El Residente representa al contratista como Responsable Técnico de la obra, no estando autorizado a pactar modificaciones al contrato.
No podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo obras convocadas por paquete, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

## Slide 23
Inspector o Supervisor de Obra (1)
Inspector: profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta.
Supervisor: persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En caso de persona jurídica, esta designa a un persona natural.
Presencia permanente y directa.
Prohibición de existencia de ambos (residente y supervisor) en una misma obra.
Deben cumplir con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el Residente de Obra.
Contratación obligatoria del supervisor cuando el VR de la obra sea igual o mayor a S/.4´300,000.00
Supervisor o Jefe de Supervisión no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo obras convocadas por paquete, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar

## Slide 24
Inspector o Supervisor de Obra (1)
Funciones:
Controla los trabajados efectuados por el contratista.
Vela por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
Vela por la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de obra.
Absuelve las consultas que formule el contratista.
Facultados para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorreciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra.
Facultados para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

## Slide 25
Cuaderno de Obra
Se entrega y abre en la fecha de entrega del terreno, debiendo encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor y por el Residente, a fin de evitar su adulteración.
Los mencionados profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad.
Consta de una hoja original en 3 copias desglosables: 1 para la Entidad, 1 al contratista y 1 al Inspector o Supervisor.
El original del Cuaderno de Obra debe permanecer en obra, bajo custodia del Residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.
Concluida la ejecución y recepcionada la obra, el original del Cuaderno de Obra queda en poder de la Entidad.

## Slide 26
Valorizaciones y Metrados
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.
Plazo máximo de aprobación y remisión a la Entidad: 5 días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.
Plazo máximo de cancelación de la valorización: último día del mes siguiente al de la valorización respectiva.
Cuando las valorizaciones se refieran a período distinto, las bases deben establecer el tratamiento correspondiente.
El retraso en el pago genera el derecho del contratista de solicitar los intereses legales efectivos.
Cálculo en sistema de precios unitarios: (metrados ejecutados –en función a precios unitarios ofertados- + % de gastos generales + % de utilidad) + % IGV.
Cálculo en sistema de suma alzada: (metrados ejecutados contratados –en función a precios unitarios del VR- + % de gastos generales + % de utilidad). Dicho subtotal se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se le agrega el % de IGV.
En sistema de precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, en tanto que en sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

## Slide 27
Contratación de Prestaciones Adicionales
Prestación Adicional: aquella entrega de obra que no estaba originalmente considerada en el contrato, en las bases o en la propuesta presentada.
Las prestaciones adicionales se aprueban únicamente si son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato; es decir, solamente en el supuesto que sin ellas el contrato no pueda ejecutarse.
Toda contratación de prestaciones adicionales conlleva a la ampliación de la garantía de fiel cumplimiento que se hubiere otorgado.
Los pagos de los presupuestos adicionales se realizan mediante valorizaciones adicionales.
Es obligación de la Entidad comunicar a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones acerca de los adicionales, reducción y menores o mayores Metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública.

## Slide 28
Contratación de Prestaciones Adicionales Menores o Iguales al 15% (1)
Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando, previamente: (i) se cuente con certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, y (ii) con la resolución del Titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el 15% del monto del contrato original.
La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el Cuaderno de Obra, sea por el contratista, a través de su Residente, o por el Inspector o Supervisor, según corresponda. En el plazo máximo de 5 días calendarios posteriores a la anotación, el Inspector o Supervisor debe comunicar a la Entidad, adjuntando un Informe Técnico de su posición y el detalle o sustento de la deficiencia del Expediente Técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
La Entidad debe definir si la elaboración del Expediente Técnico de la prestación adicional estará a u cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del Inspector o Supervisor. Concluida la elaboración de dicho expediente por parte de la Entidad o del consultor externo, el Inspector o Supervisor cuenta con un plazo de 5 días hábiles para remitir el informe sobre la viabilidad de la solución técnica propuesta.

## Slide 29: Intervención Económica de la Obra
La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que, a su juicio, no permitan la terminación de los trabajos, tales como:
  Incumplimiento en la presentación del Calendario de Avance de Obra Acelerado.
  Si el monto de la valorización acumulada resulta menor que el 80% del monto de la valorización acumulada programada.
Es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato.
La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista.
Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato es resuelto por incumplimiento, sin necesidad de apercibimiento previo.

## Slide 30
MUCHAS GRACIAS